PASO 1: Crear un Nuevo Proyecto

Maestro: "Primero, abramos Microsoft Project y creemos un nuevo proyecto.

- Inicia Microsoft Project.

- Haz clic en 'Archivo' y luego en 'Nuevo'.

- Selecciona 'Proyecto en blanco' para comenzar.

Ahora que tenemos nuestro proyecto vacío, vamos a ingresar las tareas necesarias para organizar nuestro evento."

PASO 2: Ingresar Tareas del Proyecto

Maestro: "En esta etapa, ingresaremos las tareas del proyecto.

- En la columna 'Nombre de la tarea', ingresa las siguientes tareas:

  - 'Definir el presupuesto'

  - 'Seleccionar la fecha'

  - 'Buscar proveedores'

  - 'Enviar invitaciones'

  - 'Preparar el lugar'

  - 'Realizar el evento'

- En la columna 'Duración', asigna la siguiente duración a cada tarea:

  - 'Definir el presupuesto' - 3 días

  - 'Seleccionar la fecha' - 1 día

  - 'Buscar proveedores' - 5 días

  - 'Enviar invitaciones' - 2 días

  - 'Preparar el lugar' - 3 días

  - 'Realizar el evento' - 1 día

Recuerda que puedes ajustar la duración según sea necesario para reflejar tu propio cronograma."

PASO 3: Establecer Dependencias

Maestro: "Ahora que hemos ingresado nuestras tareas, el siguiente paso es establecer dependencias entre ellas. Esto nos ayudará a visualizar cómo se relacionan las tareas entre sí.

- Selecciona la tarea 'Buscar proveedores' y en la columna 'Predecesoras', ingresa '3' (que corresponde a 'Seleccionar la fecha').

- Selecciona la tarea 'Enviar invitaciones' y en 'Predecesoras', ingresa '4' (que corresponde a 'Buscar proveedores').

- Selecciona 'Preparar el lugar' y en 'Predecesoras', ingresa '5' (que corresponde a 'Enviar invitaciones').

- Por último, para 'Realizar el evento', ingresa '6' (que corresponde a 'Preparar el lugar').

Con esto, hemos establecido una secuencia lógica de las tareas. Vamos a revisar el diagrama de Gantt para ver cómo se ven estas dependencias."

PASO 4: Crear Recursos

Maestro: "Ahora, pasaremos a crear los recursos que vamos a asignar a nuestras tareas. Los recursos pueden incluir personal, materiales y costos.

- Haz clic en la pestaña 'Vista' y selecciona 'Hoja de recursos'.

- En la columna 'Nombre del recurso', ingresa los siguientes recursos:

  - 'Juan' (responsable de la planificación)

  - 'María' (encargada de las invitaciones)

  - 'Pedro' (coordinador del lugar)

  - 'Sofía' (responsable de proveedores)

- En la columna 'Tipo', selecciona 'Trabajo' para cada recurso, ya que se trata de personas que trabajarán en las tareas.

- Opcionalmente, puedes ingresar la tasa de costo por hora de cada recurso en la columna 'Costo por uso' si deseas incluir costos."

PASO 5: Asignar Recursos a las Tareas

Maestro: "Ahora que hemos creado nuestros recursos, es hora de asignarlos a las tareas correspondientes.

- Regresa a la vista de 'Diagrama de Gantt'.

- Selecciona la tarea 'Definir el presupuesto', ve a la pestaña 'Recursos' y haz clic en 'Asignar recursos'.

- En la ventana de asignación, selecciona 'Juan' y haz clic en 'Asignar'.

- Repite este proceso para las siguientes tareas:

  - 'Seleccionar la fecha' - Asigna 'Juan'.

  - 'Buscar proveedores' - Asigna 'Sofía'.

  - 'Enviar invitaciones' - Asigna 'María'.

  - 'Preparar el lugar' - Asigna 'Pedro'.

  - 'Realizar el evento' - Asigna 'Juan' y 'Pedro'.

Con estas asignaciones, ahora tenemos nuestros recursos distribuidos a través de las tareas del proyecto."