PASO 1: Crear un Nuevo Proyecto

Maestro: "Para empezar, vamos a abrir Microsoft Project y crear un nuevo proyecto.

- Abre Microsoft Project.

- Selecciona 'Archivo' y luego 'Nuevo'.

- Haz clic en 'Proyecto en blanco'.

Ahora estamos listos para ingresar nuestras tareas."

PASO 2: Ingresar Tareas del Proyecto

Maestro: "Ahora que tenemos nuestro proyecto vacío, ingresaremos las tareas necesarias.

- En la columna 'Nombre de la tarea', ingresa las siguientes tareas que corresponden a un proyecto de organización de un evento:

  - 'Definir el presupuesto'

  - 'Seleccionar la fecha'

  - 'Buscar proveedores'

  - 'Enviar invitaciones'

  - 'Preparar el lugar'

  - 'Realizar el evento'

- En la columna 'Duración', vamos a asignar un tiempo estimado para cada tarea. Por ejemplo:

  - 'Definir el presupuesto' - 3 días

  - 'Seleccionar la fecha' - 1 día

  - 'Buscar proveedores' - 5 días

  - 'Enviar invitaciones' - 2 días

  - 'Preparar el lugar' - 3 días

  - 'Realizar el evento' - 1 día

Es importante que estas duraciones sean realistas para que nuestro cronograma refleje la realidad del proyecto."

PASO 3: Establecer Dependencias

Maestro: "Una vez que hayamos ingresado nuestras tareas, el siguiente paso es establecer las dependencias. Esto significa que algunas tareas no pueden comenzar hasta que otras se hayan completado.

- En la columna 'Predecesoras', ingresaremos las siguientes dependencias:

  - Para 'Buscar proveedores', ingresa '2' (esto significa que depende de 'Seleccionar la fecha').

  - Para 'Enviar invitaciones', ingresa '3' (depende de 'Buscar proveedores').

  - Para 'Preparar el lugar', ingresa '4' (depende de 'Enviar invitaciones').

  - Para 'Realizar el evento', ingresa '5' (depende de 'Preparar el lugar').

Esto establece un flujo de trabajo lógico y nos ayudará a organizar mejor nuestro cronograma."

PASO 4: Visualización del Cronograma

Maestro: "Ahora que hemos establecido las tareas y las dependencias, veamos cómo se ve nuestro cronograma.

- Cambia a la vista de 'Diagrama de Gantt' seleccionando la pestaña 'Vista' y eligiendo 'Diagrama de Gantt'.

- En esta vista, puedes ver cada tarea representada como una barra en un calendario.

La longitud de cada barra representa la duración de la tarea, y las dependencias se mostrarán como líneas entre las barras. Tómate un momento para observar cómo se ven tus tareas y dependencias en esta vista."

PASO 5: Asignación de Recursos

Maestro: "El siguiente paso es asignar recursos a nuestras tareas. Los recursos pueden ser personas, materiales o cualquier cosa que necesitemos para completar las tareas.

- Haz clic en la pestaña 'Recursos' en la parte superior y selecciona 'Hoja de recursos'.

- Ingresa los recursos que usaremos, por ejemplo:

  - 'Juan' - Planificador

  - 'María' - Coordinadora de eventos

  - 'Pedro' - Encargado del lugar

- Regresa a la vista 'Diagrama de Gantt' y selecciona una tarea.

- Haz clic en 'Asignar recursos' y selecciona los recursos que deseas asignar a cada tarea.

La asignación de recursos es crucial para asegurarnos de que tenemos el personal y los materiales necesarios para completar cada tarea."

PASO 6: Revisar el Cronograma

Maestro: "Ahora que hemos creado nuestro cronograma y asignado recursos, es importante revisarlo.

- En la vista 'Diagrama de Gantt', verifica si las tareas están alineadas correctamente y si las duraciones son razonables.

- Observa si hay alguna superposición de tareas que pueda causar conflictos en la programación.

Si ves que hay problemas, ajusta las duraciones o las dependencias según sea necesario. La revisión del cronograma es un paso clave para asegurar que todo esté en orden antes de comenzar el trabajo."