Ejercicio 1: Asignación de Tareas y Seguimiento de Avances

- Objetivo: Los estudiantes crearán un proyecto en Microsoft Project, asignarán tareas y recursos, y aplicarán el seguimiento de hitos y tareas.

- Instrucciones:

  - Imagina que estás gestionando un proyecto de desarrollo de software que incluye las siguientes fases: planificación, diseño, desarrollo, pruebas y lanzamiento.

  - Crea un cronograma en Microsoft Project con al menos 10 tareas y dos hitos importantes (por ejemplo, "Finalización de desarrollo" y "Pruebas completadas").

  - Asigna al menos tres recursos (personas o equipos) a las tareas según corresponda, distribuyendo la carga de trabajo entre ellos.

  - Establece la duración y fecha de inicio de cada tarea para que el proyecto se complete en un plazo de tres meses.

  - Luego, simula el avance del proyecto ingresando el porcentaje de avance en las tareas en la fecha actual y analiza cómo afectan los hitos.

- Puntos a Evaluar:

  - Correcta asignación de tareas y recursos.

  - Configuración de hitos y registro de avance.

  - Análisis del progreso y posibles atrasos en relación con los hitos.

Ejercicio 2: Uso de Línea Base y Generación de Reportes de Progreso

- Objetivo: Los estudiantes practicarán el uso de la línea base para el control del proyecto y generarán un reporte de progreso en Microsoft Project.

- Instrucciones:

  - Usando el proyecto creado en el ejercicio anterior, establece una línea base para comparar el plan original con el progreso real.

  - A medida que ingresas el avance de las tareas, observa cualquier desviación respecto a la línea base.

  - Genera un reporte de progreso en Microsoft Project que muestre las tareas completadas, en progreso y atrasadas, y exporta el reporte en formato PDF.

  - Especifica en el reporte las tareas que presentan un retraso respecto a la línea base y sugiere posibles acciones para corregir estos atrasos (por ejemplo, reasignación de recursos o ajuste de tiempos).

- Puntos a Evaluar:

  - Correcta configuración y uso de la línea base.

  - Identificación de desviaciones respecto al plan original.

  - Generación de un reporte completo y análisis de resultados, incluyendo sugerencias para mantener el proyecto en línea.