Ejercicio 1: Definición y Asignación de Recursos

- Objetivo: Que los estudiantes definan y asignen distintos tipos de recursos (humanos, materiales y financieros) en Microsoft Project para un proyecto específico.

- Instrucciones:

  - Imagina que estás gestionando un proyecto de construcción de una pequeña oficina. Define los siguientes recursos en Microsoft Project:

    - Recursos Humanos: Arquitecto, ingeniero, albañil y supervisor de obra.

    - Recursos Materiales: Cemento, ladrillos, madera y pintura (incluye cantidad estimada para cada uno).

    - Recursos Financieros: Presupuesto total asignado al proyecto.

  - Asigna estos recursos a las tareas correspondientes (por ejemplo, “Diseño” asignado al arquitecto, “Construcción de estructura” al albañil y al ingeniero, etc.).

  - Ajusta la disponibilidad de cada recurso según el cronograma, considerando que algunos recursos humanos tienen disponibilidad parcial (por ejemplo, el ingeniero solo está disponible tres días a la semana).

- Puntos a Evaluar:

  - Correcta definición de los distintos tipos de recursos.

  - Asignación lógica y eficiente de recursos a las tareas.

  - Ajuste adecuado de la disponibilidad de recursos en el cronograma.

Ejercicio 2: Seguimiento y Monitoreo de Recursos y Cronograma

- Objetivo: Que los estudiantes practiquen el seguimiento de la disponibilidad de recursos y el monitoreo del avance o retraso en el cronograma.

- Instrucciones:

  - Usando el proyecto de construcción anterior, realiza un seguimiento de la disponibilidad y uso de los recursos en Microsoft Project.

  - Observa si algún recurso humano está sobrecargado en el cronograma (por ejemplo, si el albañil tiene más horas asignadas de las que está disponible). Realiza los ajustes necesarios para evitar la sobrecarga, ya sea redistribuyendo tareas o ajustando la disponibilidad.

  - Simula un retraso en una de las tareas críticas (como “Construcción de estructura”) ingresando un avance menor al esperado y observa cómo afecta el cronograma general.

  - Genera un reporte de análisis de recursos y de avance del cronograma que muestre el estado de los recursos (disponibles, sobrecargados, etc.) y las tareas atrasadas.

- Puntos a Evaluar:

  - Identificación y resolución de sobrecargas en recursos.

  - Análisis de los efectos de los retrasos en el cronograma.

  - Generación de un reporte claro que detalle el estado de recursos y avance del cronograma.