INTRODUCCIÓN

Maestro: "¡Hola a todos! Bienvenidos a este breve ejercicio sobre la estimación de tiempos y costos en un proyecto utilizando Microsoft Project. La estimación precisa de tiempos y costos es fundamental para asegurar que un proyecto se complete de manera efectiva y dentro del presupuesto.

Hoy, realizaremos una estimación sencilla basada en un proyecto de organización de un evento. Vamos a ingresar algunas tareas y sus respectivas estimaciones de tiempo y costos. ¡Comencemos!"

PASO 1: Crear un Nuevo Proyecto

Maestro: "Primero, vamos a abrir Microsoft Project y crear un nuevo proyecto.

- Abre Microsoft Project y selecciona 'Archivo'.

- Haz clic en 'Nuevo' y luego en 'Proyecto en blanco'.

Una vez que tengamos nuestro proyecto vacío, comenzaremos a ingresar las tareas que componen nuestro evento."

PASO 2: Ingresar Tareas y Estimaciones de Tiempo

Maestro: "Ahora que tenemos nuestro proyecto configurado, vamos a ingresar las tareas y estimar el tiempo que tomará cada una.

- En la columna 'Nombre de la tarea', ingresa las siguientes tareas:

  - 'Definir el presupuesto'

  - 'Seleccionar la fecha'

  - 'Buscar proveedores'

  - 'Enviar invitaciones'

  - 'Preparar el lugar'

  - 'Realizar el evento'

- En la columna 'Duración', asigna la siguiente duración a cada tarea:

  - 'Definir el presupuesto' - 3 días

  - 'Seleccionar la fecha' - 1 día

  - 'Buscar proveedores' - 5 días

  - 'Enviar invitaciones' - 2 días

  - 'Preparar el lugar' - 3 días

  - 'Realizar el evento' - 1 día

Con esto, tenemos nuestras tareas ingresadas y los tiempos estimados."

PASO 3: Estimación de Costos

Maestro: "Ahora vamos a estimar los costos asociados a cada tarea. Esto es crucial para mantener el proyecto dentro del presupuesto.

- Cambia a la vista de 'Hoja de tareas' si no estás ya en ella.

- En la columna 'Costo', estimemos el costo de cada tarea. Por ejemplo:

  - 'Definir el presupuesto' - $500

  - 'Seleccionar la fecha' - $100

  - 'Buscar proveedores' - $1,000

  - 'Enviar invitaciones' - $200

  - 'Preparar el lugar' - $800

  - 'Realizar el evento' - $2,000

Asegúrate de que los costos reflejen los gastos reales que anticipas."